## Samuel B.
Log de tache - Samuel Bérubé
Date | Temps (en heures) | Tache effectuée | Problématiques rencontrées?
2017-11-20 | 3 | Lecture énoncée / document de conception | Aucune.
2017-11-24 | 4 | Backgroud + étoiles défilantes | J'ai fait le background avec un vecteur d'étoiles. Quand j'ai voulu changer le vecteur pour ma liste, les étoiles fonctionnaient correctement, mais avait tous la même position Y.
2017-11-25 | 1.5 | L'écran de fin | Gossage de visuel
2017-11-27 | 4 | Classe pour les ennemies, L'ennemie de base, correction bugs spaceship et game. Effets visuels lors du mouvement | Aucune.
2017-11-28 | 5 | DeQueue | J'ai eu de la misère à comprendre ce qu'il fallait que je fasse et comment le faire.
2017-11-30/1/2/3 | 13 | List | J'ai eu de la misère à comprendre ce qu'il fallait que je fasse et comment le faire. L'ittérateur m'a complètement mélangé et je ne savais pas comment l'implémenter.
12-05 12-06 | 5 | Bombe + kamikaze | J'ai un un petit problème concerant les projectiles de l'explosion
2017-12-07 | 0.5 | Reflector | "Plaisant à faire", bien déterminer les cas
2017-12-08 | 4 | Réglage de momory leaks | J'avais un mémory leak que j'ai cherché longtemps. Il se trouvait dans le kamikaze, car il avait une incompatibilité entre la classe projectile et ennemy. Kamikaze hérite de ceux-ci.

## Samuel M.
Log de tache - Samuel Masson
Date | Temps (en heures) | Tache effectuée | Problématiques rencontrées?
2017-11-20 | 2 | Lecture/Prise en considération du TP3 | Aucune, je sais lire, mais je prend mon temps pour bien comprendre.
2017-11-21 | 0.5 | Début du résumé des tâches à accomplir | Bien filtrer sans rien ommettre peut être long
2017-11-23 | 2 | Fin du résumé des tâches à accomplir | Idem 2
2017-11-24 | 2 | Mise en place de l'UML | J'ai dû bien penser à chacun de mes coups, mais nous savons maintenant où nous allons.
2017-11-25 | 6 | Terminer l'écran de départ, terminer la super-classe vaisseau, débuter le joueur (les déplacements) ajout de la classe GlobalMath et des deux super-classes Subject, Observer ainsi que conversion du projet en scènes distinctes, assurant le bien fonctionnement de celles-ci. | J'ai eu une certaine difficulté avec les shapes, la conversion en scènes et les déplacements du joueur, mais finalement nous avons de quoi de fonctionnel.
2017-11-26 | 5 | Clean-up du code, correction de bugs du joueur. Terminer le HUD. | Il semblerait que les déplacements étaient pas aussi fonctionnels que je ne le pensai. J'ai donc dû les modifier pour les combos de touches et revoir certaines de mes instructions dans Game.
2017-11-30 | 6 | Ajustement des collisions du joueur en fonction de sa shape et de sa size. Ajout de la classe Weapon, Projectile et ajout d'une méthode de calculs du hors zone de la scène, plus précisément du background. Gestion de la sortie des projectiles. Connexion du HUD aux données liées aux armes, points de vie et au minutions. | Il y avait beaucoup de memory leaks, que j'ai fixés dans toute leur intégralité. Je vais fusionner avec la version de mon partenaire et voir s'il y a de nouveaux memory leaks.
2017-12-02 | 8 | Ajouts de contenu dans la classe des bonus. Fixatif de la classe stack. Liaison du score au HUD, mise en place des collisions des bonus. Correctif des Sujets et des Observateurs, recherche de sprites pour les Bonus et les Vaisseaux. Organisation de certaines classes, suppression de méthodes inutiles, clean-up de la mémoire (destructeurs) et codification des tests unitaires de la classe stack. | Le mariage du vecteur et de la stack a montré quelques mauvaises suprises qui ont été corrigées et détectée grace aux tests unitaires. J'ai aussi utilisé par accident getlocalbounds au lieu de getglobalbounds pour les collisions, ce fut déplaisant.
2017-12-04 | 3 | Organisation du code et organisation des filters du tp. Ajout de la gestions des collisions entre les projectiles et les ennemis (+joueur) par le modèle de développement observer/subject. | Git nous a causé de sérieux problèmes. Nous avons créé un nouveau git avec seulement les .cpp, .h, les resssources et le log de tâches comme content.
2017-12-05 | 2 | Ajout de la gestion des hit selon les teams et des notifications de projectile à spaceship à game. | Quelques oublis, mais rien de bien inquiétant, ça avance bien aujourd'hui.
2017-12-06 | 3 | Ajout du spawn des ennemis avec la pile. | Certains problèmes liés à la balance du jeu qui ont pu être aisément corrigés grâce à l'enum des ennemis. (les boss pouvaient spawner plusieurs fois de suite et les queens auraient aussi pu submerger le jeu)
2017-12-07 | 3